## Sheet1
角色 | 入口 | 仓储物流 | 分销系统
总部管理 | PC | 审批退换货，查看报表
OEM厂家 | PC+扫码应用 | 收订单，发货，退换货
分仓管理 | 手机小程序 | 库存管理，订单管理，退换调货，门店管理
业务员 | 手机小程序 | 库存管理，订货 | 推荐码，返利，提现，排名，门店管理
门店管理 | 手机小程序 | 库存管理，订货，退换调货 | 推荐码，返利，提现，排名，技师管理
技师 | 手机小程序 |  | 消费者推荐码，查看收益（销售收益，评价收益）
消费者 | 手机小程序 |  | 订单，权益（返现，积分，优惠券），评价技师，推荐消费者？

## Sheet2
序号 | 项目 | 明细 | 计划完成时间
1 | 架构设计 | 系统整体架构规划，技术选型 | 2019-10-01
2 | 数据结构设计及实施 | MYSQL数据表，字段规划，原始数据录入 | 2019-10-01
3 | 后台服务设计与开发 | 商品管理，增删改查 | 2019-10-01
|  | 库存管理，增删改查 | 2019-10-01
|  | 订单管理，增删改查 | 2019-10-01
|  | 权益管理，增删改查 | 2019-11-01
|  | 会员管理，增删改查 | 2019-11-01
4 | 微信小程序UI设计及开发 | 业务员界面 | 2019-11-01
|  | 门店界面 | 2019-11-01
|  | 技师界面 | 2019-11-01
|  | 消费者界面 | 2019-11-01
5 | PC端WEB设计及开发 | 总部管理，统计分析报表 | 2019-12-01
|  | OEM厂家，订单接收，发货，扫码枪 | 2019-12-01
6 | 联调测试，新增需求，变更 |  | 2020-01-01
7 | 系统培训 |  | 2020-02-01
8 | 项目管理 |  | 2020-02-01
合计