## Slide 1
王辉
2019.10.11
车喜汇系统架构及实施方案

## Slide 2
系统架构
共享服务
基础服务
硬件资源
低层数据库（MYSQL，REDIS）
INTERNET
能力接口开放
前台应用
主机托管
云主机租用
数据库接口
用户权限管理
产品扫码
查询服务
积分、权益、活动
业务中台
订单管理
库存管理
门店管理
功能服务
PC端WEB
微信小程序
手机APP（苹果，安卓
3rd应用
会员管理
…
优点：采用互联网架构，能力可扩展，服务与前端解耦，易改造

## Slide 3
基本功能
2
角色 | 入口 | 仓储物流 | 分销系统
总部管理 | PC | 审批退换货，数据报表 | 
OEM厂家 | PC+扫码应用 | 接收订单，扫码发货，退换货 | 
分仓管理 | 手机小程序 | 库存管理，订单管理，退换调货，门店管理 | 
业务员 | 手机小程序 | 库存管理，订货 | 推荐码，返利，提现，排名，门店管理
门店管理 | 手机小程序 | 库存管理，订货，退换调货 | 推荐码，返利，提现，排名，技师管理
技师 | 手机小程序 |  | 消费者推荐码，查看收益（销售收益，评价收益）
消费者 | 手机小程序 |  | 订单，权益（返现，积分，优惠券），评价技师，推荐消费者？

## Slide 4
任务分解
3
序号 | 项目 | 明细 | 计划完成时间 | 工作量
1 | 架构设计 | 系统整体架构规划，技术选型 | 2019年10月 | 0.2人月
2 | 数据结构设计及实施 | MYSQL数据表，字段规划，原始数据录入 | 2019年10月 | 0.5人月
3 | 后台服务设计与开发 | 商品管理，增删改查 | 2019年10月 | 1人月
 |  | 库存管理，增删改查 | 2019年10月 | 1人月
 |  | 订单管理，增删改查 | 2019年10月 | 1人月
 |  | 权益管理，增删改查 | 2019年11月 | 1人月
 |  | 会员管理，增删改查 | 2019年11月 | 1人月
4 | 微信小程序UI设计及开发 | 业务员界面 | 2019年11月 | 0.5人月
 |  | 门店界面 | 2019年11月 | 0.5人月
 |  | 技师界面 | 2019年11月 | 0.5人月
 |  | 消费者界面 | 2019年11月 | 0.5人月
5 | PC端WEB设计及开发 | 总部管理，统计分析报表 | 2019年12月 | 1.5人月
 |  | OEM厂家，订单接收，发货，扫码枪 | 2019年12月 | 1.5人月
6 | 联调测试，新增需求，变更 |  | 2020年1月 | 
7 | 系统培训 |  | 2020年2月 | 

## Slide 5
阶段计划
4
2019年10月
2019年11月
2019年12月
2020年1月
2020年2月
2020年3月
主机租用 域名注册
微信权限开通
数据结构设计
系统后台服务开发 营销前端程序开发
智能物流系统开发营销前端程序测试
系统整体联调测试 新增功能迭代开发
组织培训 人员试用
正式上线
系统运营阶段

## Slide 6
技术入股
合伙人身份技术入股
人员成本
开发人员人工成本支出
成本及合作方式
5
固定支出
主机租用
域名注册
支付服务